## Slide 1
Por
Mabel Valdivia
Curso de Certificación en Liderazgo
Nivel 2
Ministerios de la Mujer, AG
Notes: Nota para el expositor: estamos incluyendo un glosario de términos al final del seminario debido a la terminología técnica utilizada en la preparación de este material. Se sugiere que lo utilice como referente al utilizar el seminario de modo que los participantes puedan tener una comprensión clara de lo que se está diciendo.
INTRODUCCIÓN
De tanto en tanto en los MM nos encontramos obligadas a sacar adelante un proyecto que necesita ser hecho; un proyecto que vemos como una necesidad pero para el cual no contamos con los fondos para implementarlo. En momentos como este, ¿qué hacemos? ¿Dejar que muera la idea o tratar de encontrar la forma de hacer que el proyecto se haga una realidad?
Una de las maneras de hacer que un proyecto digno se haga realidad, es solicitando fondos o apoyo de individuos donantes u organizaciones. Pero ¿dónde podemos encontrar a estos donantes? ¿Cómo escribimos una propuesta que cumpla con sus requisitos de modo que nuestra solicitud sea aprobada? Ya sea que nos aproximemos a una compañía o a una persona, nuestra propuesta necesita estar bien escrita si queremos que se nos escuche.
Este seminario está diseñado para responder a sus preguntas y para enseñarle lo básico necesario para redactar propuestas.

## Slide 2: ¿Por qué redacción de propuestas?
Una propuesta fuerte, que está bien escrita y bien organizada, puede reportar entradas sustanciosas para su organización.
Notes: I. PORQUÉ REDACCIÓN DE PROPUESTAS (RP-1)
Existen muchas técnicas que puede utilizar una organización o entidad para levantar fondos, y las organizaciones tales como su Ministerio de la Mujer, necesitan utilizar diferentes técnicas de conseguir fondos para suplir las variadas necesidades financieras que puedan surgir.
Una herramienta que pueden utilizar las organizaciones para suplir algunas de estas necesidades es la redacción de propuestas. La redacción de propuestas resulta económica, generalmente cuesta poco, pero requiere que se le dedique mucho tiempo y que se la piense bien. Una propuesta fuerte, que esté bien escrita, bien organizada y que reporte en una contribución sustancial para su organización.
El donante puede ser una corporación gubernamental o una agencia de gobierno, un departamento de la iglesia, o hasta un individuo interesado que cuenta con fondos que pueden donarse para varios proyectos. Queda en sus manos descubrir qué donante o donantes serán los mejores blancos antes de escribir su propuesta.

## Slide 3: Redacción de propuestas en un contexto de desarrollo
La clase de propuestas que nos tocará redactar posiblemente consistirán en proyectos de desarrollo; aquellos que promueven una mejor calidad de vida para los participantes y aquellos que ayudarán a remover obstáculos que impiden que los destinatarios
desarrollen todo su potencial.
Notes: II. REDACCIÓN DE PROPUESTAS EN UN CONTEXTO DE DESARROLLO (RP-2)
Existen muchas razones por las cuales la gente escribe propuestas. Sin embargo, la clase de propuestas que nos tocará redactar posiblemente consistirá en proyectos de desarrollo; aquellos que promueven una mejor calidad de vida para los participantes y aquellos que ayudarán a remover obstáculos que impiden que los destinatarios desarrollen todo su potencial.

## Slide 4: ¿En qué consiste una buena propuesta?
• Convincente
• Centro: el participante
• Factible
• Costo-Efectividad
• Relevancia
• Continuidad
Notes: III. ¿EN QUÉ CONSISTE UNA BUENA PROPUESTA? (RP-3)
Después de todo, ¿qué es lo que hace que una propuesta resulte buena?
Primero, una propuesta de ser convincente. El proyecto ofrece soluciones oportunas y apropiadas para una necesidad urgente y crítica.
A continuación, debe estar centrada en el participante. En otras palabras, debe tener el propósito de ayudar a la gente, no de mejorar la compañía o institución o servicio que se está ofreciendo. El proyecto debe ser para mejorar la calidad de vida de la gente. Los proyectos que están claramente centrados en el participante posiblemente serán apoyados. Los proyectos que aparentan estar centrados en el cliente pero que en realidad son edificios de instituciones o están centrados en los servicios, pueden confundir y cerrar a algunos donantes.
Factibilidad es importante también. Es crítico saber si un proyecto podrá cumplir con sus objetivos. ¿Cuán realista es? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuál es la naturaleza y la cantidad de material y de recursos humanos y financieros?
Costo-Efectividad es la relación entre los costos para implementar el proyecto y sus beneficios. Cuando se comparan diferentes métodos o actividades para varios proyectos, la mejor alternativa puede ser la que logra los objetivos esperados al costo más razonable, pero no necesariamente la más barata.
Relevancia; el proyecto puede incluir ambos; factibilidad y costo-efectividad, pero todavía no ser relevante si falla en resolver el problema para el cual se lo planificó.
Continuidad; la prueba final de un proyecto efectivo es; si puede o no redituar beneficios después de que la ayuda externa haya terminado. Recuerde, no son los proyectos los que deben ser sostenibles sino sus logros.

## Slide 5: Principios básicos para la redacción de propuestas
• Sin errores dactilográficos
• Escrita en lenguaje sencillo
• Concisa
• Bien documentada
• Evaluación honesta
Notes: IV. PRINCIPIOS BÁSICOS PARA REDACTAR PROPUESTAS (RP-4)
Antes de sumergirnos en el proceso de redactar propuestas, sin embargo, deseamos señalar algunos principios básicos pero importantes para tener en cuenta.
A. La propuesta debiera estar libre de cualquier error dactilográfico.
Utilice encabezamientos y un texto fraccionado; no escriba párrafos de una página con grandes bloques de texto
Limite un párrafo típico de cuatro a siete líneas
La longitud de cada oración debiera tener un promedio de unas 30 palabras
Utilice números o listas con viñetas
Provea la oportunidad para que el lector “respire”
B. Claridad es una virtud para los donantes, así que redacte su propuesta en un lenguaje fácil de comprender.
Minimice el uso de jerga o lenguaje técnico, excepto donde sea necesario para demostrar competencia organizacional en propuestas muy técnicas, es mejor utilizar un lenguaje simple.
Si se utilizan siglas, defínalas siempre; generalmente en una “lista de siglas” después de la tabla de contenidos.
C. Redacte en forma concisa.
Lo que importa no es la cantidad de texto sino la calidad (cuán motivadora es).
No es necesario escribir textos voluminosos. Escriba solo lo suficiente para demostrar la necesidad y lo razonable del plan para suplir una necesidad.
D. Utilice un estilo convincente y entusiasta. En otras palabras, sea positiva y escriba en tiempo presente. Las mejores propuestas son aquellas que motivan al lector mostrando un sentido de urgencia, la decisión de llevar adelante la tarea, y la competencia para lograr los resultados deseados.
E. Siempre apoye sus aseveraciones con evidencias y documentación. Presente suficientes evidencias para sustentar su posición, pero no sobrecargue el documento con tablas, gráficos y diagramas. En algunos casos es apropiado incluir tablas y gráficos:
Sección de mantenimiento y evaluación
Presupuesto
Materiales adjuntos
F. Finalmente, consiga una evaluación honesta de alguien antes de presentar la propuesta. Es importante recibir una opinión honesta acerca de su propuesta. Algunas veces otros pueden ver lo que nosotros no podemos y pueden proveer con críticas valiosas y/o apoyo.
Una recomendación práctica importante; siempre ponga fecha en sus propuestas. Esto ayudará a mantener a todos al día para que puedan distinguir cuál es el borrador más reciente y puede prevenir confusiones.

## Slide 6: Tipos de propuestas
• Carta de Intento — Generalmente un resumen de dos páginas enviado cuando los donantes desean ver una breve descripción del proyecto.
• Carta Propuesta — Requerida mayormente por
corporaciones
Notes: V. TIPOS DE PROPUESTAS (RP-5)
Ahora demos una mirada al formato de una propuesta y a lo qué puede requerir.
A. Carta de intento puede considerarse a veces como un documento conciso, que presenta una idea general, sin ir a los detalles. Consiste generalmente de dos páginas de resumen, la cual se despacha por correo cuando los donantes desean ver una breve descripción del proyecto. Este tipo de propuesta debe enfocarse en cómo el propósito del proyecto cumple con las prioridades del donante. Este método es utilizado a menudo por fundaciones gubernamentales cuando es necesario limitar la cantidad de propuestas presentadas.
B. La Carta propuesta consiste más bien en un plan administrativo. Es requerida más a menudo por corporaciones. Este tipo de solicitud requiere que la agencia licitadora (que en este caso será usted) incluya información acerca de la organización (su Ministerio de la Mujer) solicitud de fondos, plan del proyecto, y un pedido real. Este formato es más bien corto.
C. Finalmente, la propuesta de formato largo, a la cual le teme la mayor parte de la gente, es el tipo de propuesta que se requiere más a menudo por donantes gubernamentales como también de fundaciones. Mientras que los requerimientos para ofrecer fondos pueden variar de un donante a otro; comentaremos algunos requerimientos básicos de todos los donantes, aunque el vocabulario utilizado pueda variar.

## Slide 7: Tipos de propuestas
Propuesta de formato largo — Este tipo de formato es requerido frecuentemente por fundaciones y donantes gubernamentales.

## Slide 8: Un vistazo a una propuesta
Componentes básicos:
  Declaración del problema
  Meta(s) y objetivo(s)
  Metodología
  Control y evaluación
Notes: VI. UN VISTASO A UNA PROPUESTA (RP-6)
Una propuesta consta generalmente de 5 componentes básicos:
(ver PowerPoint)
Aunque contenga los cinco componentes básicos, la presentación formal específica podrá variar. Las diferencias entre formatos reside en:
El nivel de detalles
La forma en que están presentados los detalles

## Slide 9
10 Pasos para
escribir una
propuesta
Notes: VII. 10 PASOS PARA REDACTAR PROPUESTAS (RP-7)
Aquí presentamos los 10 pasos que cubriremos en la sesión de entrenamiento.

## Slide 10: Paso 1: Recogiendo y organizando información
•Información demográfica
Geografía
•Condiciones de vida
•Condiciones de salud
•Indicadores económicos
•Estructura social
•Desarrollos previos
Notes: PASO 1: Recogiendo Y organizando información (RP-8)
Dependiendo de su proyecto, se necesitan reunir ciertos datos para apoyar su pedido. Hay 7 clases de información que hay que conseguir en este paso:
Información demográfica—tamaño de la población, composición según las edades, etc.
Geografía—límites del área del proyecto, clima, topografía, etc.
Condiciones de Vida—disponibilidad de alimento, agua, refugio, etc.
Condiciones de salud—principales problemas de salud, causas de muerte, etc.
Indicadores económicos—tipos de empleo, niveles de empleo, etc.
Estructura social—religiones, estructura familiar, prácticas culturales, tabúes, etc.
Desarrollo previo—experiencias con otras organizaciones y agencias.

## Slide 11: Contactos importantes
Oficiales gubernamentales (opcional, pero algunas veces una formalidad requerida)
Representante(s) de donante(s) en el país
Director(es) de programa(s) de fundaciones
Notes: Contactos Importantes (RP-9)
Asegúrese de que cumple las formalidades y que cumple con los requerimientos oficiales. Esto facilitará la colaboración y el proceso será más fluido.
(ver PowerPoint)

## Slide 12: Paso 2: Declaración de necesidad
Se redactan propuestas para convencer a un donante de que hay una necesidad.
Notes: PASO 2: Declaración de Necesidad (RP-10)
Se redactan propuestas para convencer a un donante de que hay una necesidad. El hecho de que usted sienta que existe una necesidad, no significa que un donante sienta lo mismo. Debe convencerlos, y esta información se encuentra bajo Declaración de Necesidad o Problema.

## Slide 13: Preguntas Claves
¿Quiénes son las personas necesitadas?
¿Cuál es su necesidad?
¿Cuándo surge la necesidad?
¿Dónde está ubicada la gente necesitada?
¿Porqué surge esta necesidad?
Notes: Preguntas Claves (RP-11)
Hay varias preguntas claves para definir la información para nuestra declaración de necesidad. Debemos preguntarnos:
(ver PowerPoint)
Puede haber otras preguntas que se aplican a su situación específica.

## Slide 14: Preguntas Claves
Otras preguntas:
¿Qué evidencia provee esta necesidad?
¿Qué cambios ocurrirán si se suple la necesidad?
¿Cuál es la mejor solución?

## Slide 15: Recomendaciones para redactar una declaración de necesidad
Utilice estadísticas serias, no suposiciones u aseveraciones sin documentar.
• Asegúrese de que las estadísticas son claras y sustentan su argumentación.
• Utilice estadísticas comparativas y una investigación cuando sea posible.
Notes: Recomendaciones para redactar una declaración de necesidad (RP-12)
Presentamos a continuación más recomendaciones para esta sección:
(ver PowerPoint)

## Slide 16: Recomendaciones para redactar una declaración de necesidad
Asegúrese de que la información recogida está bien documentada.
• Utilice relatos inspiradores de personas como ejemplos.
• Concentre su explicación de la necesidad en el área geográfica al cual servirá.

## Slide 17: Paso 3: Formulación de metas y objetivos
Definiciones:
Meta: una declaración amplia de los últimos resultados del proyecto.
• Objetivo: mensurable, tiempo-específico, resultado de la organización, lo que se espera lograr mediante el proyecto, más reducido que la meta.
Notes: PASO 3: Formulación de metas y objetivos (RP-3)
Hay algunos que confunden el significado de metas y objetivos. No son la misma cosa, como se verá en las siguientes definiciones:
(ver PowerPoint)

## Slide 18: Componentes básicos de las metas
Una breve descripción de la población a la cual se dirige el proyecto.
Una frase general, pero concisa especificando lo que se hará.
La ubicación donde se implementará el proyecto.
Período de tiempo (solamente para metas a largo plazo).
Notes: Componentes básicos de las metas (RP-14)
La formulación de metas incluye generalmente la siguiente información.
(ver PowerPoint)
Ejemplo de formulación de metas
Nuestra meta es mejorar el estado de salud de las madres y los niños menores de cinco años, a través de un entrenamiento que motivará a las madres a elegir mejores formas de vivir, adecuadas a sus limitaciones económicas.
Nuestra meta es motivar un desarrollo positivo de gente joven, entre cinco y 20 años de edad, mediante mejoras en sus condiciones y posibilidades de vida.

## Slide 19: Objetivos
¿A quiénes involucra?
¿Qué ocurrirá durante el período de concesión?
¿Cuán pequeño o grande será el cambio?
¿Cuánto tiempo llevará?
¿Qué cambio se notará al final del período de concesión en relación a como estaba antes?
Notes: Objetivos (RP-15)
Todas estas preguntas debieran poder contestarse con los objetivos:
(ver PowerPoint)
Estos objetivos son los que usaremos para medir o evaluar lo que nuestro programa prometía.

## Slide 20: Paso 4: La metodología
Preguntas a considerar:
• ¿Qué se necesita hacer?
• ¿Cuando comenzarán y terminarán las actividades?
• ¿Quién es responsable?
• ¿Porqué se hace de esta manera?
Notes: Paso 4: La metodología (RP-16)
La sección de métodos es una descripción detallada de las actividades que se llevarán a cabo para lograr los objetivos del proyecto. Describe quién estará haciendo qué a quién y porqué se estará haciendo de esa manera. Presenta una perspectiva razonable de actividades que se pueden realizar dentro del tiempo de marco formulado e incluye una descripción de los recursos materiales y humanos necesarios.
Preguntas a considerar
Porque en esta sección es donde realmente podemos hablar acerca de nuestro programa, es importante proveer tantos detalles como sea posible sin crear confusión.
(ver PowerPoint)

## Slide 21
Preguntas para considerar (continuación):
• ¿Qué recursos humanos y materiales se necesitan?
• ¿Cómo se seleccionarán los participantes?
• ¿Existen eslabones directos entre la metodología y los objetivos y necesidades declaradas?
• ¿Es compatible el método con los recursos materiales, humanos y financieros?
Notes: (RP-17)
(ver PowerPoint)
Recuerde, la longitud de la sección de métodos depende del tamaño del proyecto abordado. De al donante un cuadro claro de los pasos que tomará para lograr los objetivos enlistados.

## Slide 22: Paso 5: Inspección y Evaluación
Los donantes esperan conocer las formas en que la organización medirá el éxito del proyecto.
Notes: PASÓ 5: Inspección y evaluación (RP-18)
Una evaluación es un proceso que determina la efectividad y eficiencia de un proyecto. Este proceso ayuda a una organización a planificar el futuro del proyecto y asegura al donante que su contribución financiera será bien invertida.
Los donantes esperan conocer las formas en que la organización medirá el éxito del proyecto. No ignore esta sección. No importa cuán bien escrita y lógica esté su propuesta en otros aspectos, sin los procedimientos de evaluación podría resultar en que no se le concedan los fondos necesarios.

## Slide 23: Propósito
  Continuidad
  Proyecto de mejoras
  Distribución del proyecto
Notes: Propósito de inspección y evaluación (RP-19)
La inspección y evaluación fortalece su propuesta a los ojos del auditor. Al pedir que alguien auspicie su programa les está pidiendo que prevean que su programa vale la pena. Formular una sección de inspección y evaluación ayudará para asegurarle al donante que su decisión de auspiciar el proyecto es sabia.
Confiabilidad; los adjudicados son responsables por el uso de los fondos que reciban para lograr las metas y objetivos especificados en sus propuestas. De la misma forma, la agencia auspiciante es también responsable ante su junta por lograr la misión de su organización. Es una calle de doble mano.
Proyecto de mejoras; esto es de gran interés y de mayor importancia en el contexto de futuras donaciones. A través de la inspección y evaluación, las organizaciones pueden identificar y explicar qué elementos del proyecto fueron exitosos y cuáles no. Esto ayuda a los participantes de la organización o proyecto a ajustar el proyecto para suplir mejor las necesidades. También determina el uso más eficiente de recursos. Es más, podremos ver qué cambios ocurrieron en realidad.
Diseminación del proyecto; es importante diseminar las lecciones aprendidas del proyecto. Entre otras cosas, ayuda a proveer la visibilidad del proyecto.

## Slide 24: Diferencia entre inspeccionar y evaluar
Inspeccionar
–Administración y registro de datos y dinero
–El registro de datos se recoge periódicamente
Notes: La diferencia entre inspeccionar y evaluar (RP-20)
Inspeccionar y evaluar van juntos, pero mientras muchos podrían intercambiar las palabras, no son la misma cosa. Inspeccionar es controlar la administración y registro de datos y dinero. El registro de datos se recoge periódicamente y se utiliza para medir el progreso y para guiar a la administración del proyecto.
Evaluación, por otro lado, es un poco más complicada. Por definición es un análisis detallado y una valoración de un proyecto y se utiliza para determinar el éxito.

## Slide 25: Diferencia entre inspeccionar y evaluar
Evaluar
Análisis detallado de un proyecto para determinar el éxito

## Slide 26: Paso 6: Continuidad
Demasiado a menudo, los efectos del desarrollo de un proyecto no han podido continuar más allá del período de concesión. En esencia es lo que sucede después que se han terminado todos los recursos donados.
Notes: STEP 6: Continuidad (RP-21)
Esta es la prueba final de un desarrollo efectivo de un proyecto. Demasiado a menudo, los efectos del desarrollo de un proyecto no han podido continuar más allá del período de concesión. En esencia es lo que sucede después que se han terminado todos los recursos donados.

## Slide 27: ¿Porqué es importante?
Los donantes desean saber cómo continuará el programa después de que se terminen las donaciones.
Las comunidades necesitan ser capaces de desarrollarse por sí mismas.
Notes: ¿Porqué es importante? (RP-22)
Como en la sección de inspección y evaluación, poder demostrar continuidad o responder por el proyecto (utilizando herramientas para lograrlo) es importante por dos razones principales:
(ver PowerPoint)

## Slide 28: Principios que pueden ayudar a mantener continuidad
Mantenga un presupuesto austero.
Integre a la comunidad beneficiada.
Utilice recursos de material local tanto como sea posible.
Identifique costos recurrentes y desarrolle un plan para que pasen a ser suplidos por fondos locales, o identifique posibles auspiciantes que puedan seguir solventando estos gastos.
Notes: Principios que pueden ayudar a asegurar continuidad (RP-23)
(ver PowerPoint)
Recuerde, no son los proyectos los que debieran tener continuidad, sino sus logros.

## Slide 29: Paso 7: El presupuesto
Mientras que la narrativa de la propuesta provee descripción en palabras de su proyecto, la sección de presupuesto es una descripción en números.000
Notes: PASO 7: El presupuesto (RP-24)
Mientras que la narrativa de la propuesta provee descripción en palabras de su proyecto, la sección de presupuesto es una descripción en números; traduce los métodos de su proyecto a términos monetarios. Considere los siguientes puntos:
Longitud de tiempo
Gastos directos
  Personal
  Equipo y suministros
  Viajes
  Entrenamiento
  Evaluación
  Inspección y auditoria
Costos de retro proyección
Recursos locales
Narrativa de presupuesto
Ingresos del proyecto
Sobre todo, sea tan detallado como sea posible. A los donantes no les gusta ver “misceláneos” en la lista, ellos lo entenderán como “fondos malversados.”

## Slide 30: Otras consideraciones del presupuesto
Valores de Intercambio
Imprevistos
Fuentes de Ingreso
Notes: Otras consideraciones del presupuesto (RP-25)
Valores de cambio; algunas veces los fondos recibidos en el lugar del proyecto serán en moneda extranjera. Como nadie recibe un cambio preferencial, es una buena idea mantener los fondos en una moneda fuerte hasta que se necesiten en el país local.
Imprevistos; es difícil preparar un presupuesto hoy para un proyecto que no comenzará hasta dentro de un año o en varios años. Calcule cada asunto presupuestado un poco más alto que los costos actuales, es una forma de intentar buscar una solución para este problema. Usted podrá añadir una línea más por imprevistos, sin embargo, necesitará indicar en una nota de pie de página o en la narrativa del presupuesto, dónde se pueden anticipar problemas y que estos fondos tienen la intención de cubrir esos costos.
Fuentes de ingresos; cuando recibe fondos para un proyecto de más de un donante, asegúrese que ya están claramente divididos los costos. Una buena idea puede ser utilizar columnas separadas para cada donante.

## Slide 31: Paso 8: Resumen de propuesta y solicitud de donante
El resumen de presentación se debe escribir siempre después de que se haya redactado todo el cuerpo de la propuesta.
Notes: PASO 8: Resumen de propuesta y solicitud de donante (RP-26)
El resumen de presentación se debe escribir siempre después de que se haya redactado todo el cuerpo de la propuesta, nunca primero. Escribirlo al final lo habilitará para tener una idea más clara de lo que destila y resume exactamente.

## Slide 32: Recomendaciones para un resumen de propuesta
Siempre se escribe al final.
Ubicado después de la página de título incluye:
–Nombre del que solicita fondos.
–Cantidad total necesaria.
–Cantidad total solicitada
al donante.
Notes: Recomendaciones para un resumen de propuesta (RP-27)
(ver PowerPoint)

## Slide 33: Recomendaciones para un resumen de propuesta
Propósito específico del proyecto.
Ubicación del proyecto
Extensión de las actividades del programa.
Un párrafo de 5 a 7 líneas hasta 1 página de largo.

## Slide 34: Paso 9: Materiales adjuntos
A menudo, pero no siempre, un donante requerirá información adicional acerca de la organización en forma de materiales adjuntos.
Notes: Paso 9: Materiales adjuntos (RP-28)
A menudo, pero no siempre, un donante requerirá información adicional acerca de la organización en forma de materiales adjuntos. La mayor parte de la información está generalmente incluida en el cuerpo de la propuesta a menos que el donante lo pida específicamente de otra manera. Esto se debe a que el cuerpo principal de la propuesta está enfocado en el proyecto, mientras que los materiales adjuntos están generalmente enfocados en la organización.
Porque los donantes limitan el número de páginas por una aplicación técnica (o texto de propuesta), los materiales adjuntos son un buen lugar para incluir porciones de información para apoyar su posición y punto de venta propio.

## Slide 35: ¿Qué incluir?
Resumen de cómo se implementará la organización:
  Declaración de misión
  Como comenzó
  Metas institucionales y logros significativos
  Comparación de ventajas -- ¿Qué tenemos para brindar que sea mejor?
Notes: ¿Qué incluir? (RP-29)
(ver PowerPoint)
Toda esta información puede o no ser necesaria, dependiendo del nivel de experiencia previa del donante. Además, los donantes (en sus instrucciones) algunas veces pueden dar instrucciones sobre documentos específicos que desean ver.

## Slide 36: ¿Qué incluir?
Perfil de la junta directiva
Perfil del personal que participará
Documentación de estatus legal
Estado de cuenta auditado
Informe anual

## Slide 37: Otros documentos de apoyo
Cartas de apoyo de comunidades, de autoridades locales, o de representantes de países donantes.
Mapas del área del proyecto.
Formularios relevantes.
Diagramas y cuadros de salud, agricultura e indicadores económicos, etc.
Notes: Otros documentos de apoyos (RP-30)
(ver PowerPoint)

## Slide 38: Paso 10: Organización general del documento
Además del cuerpo principal narrativo y de los materiales adjuntos, la propuesta incluye una página de título, tabla de contenidos, glosario de términos, y una carta de presentación.
Notes: PASO 10: Organización general del documento (RP-31)
(ver PowerPoint)

## Slide 39: Elementos requeridos
Carta de presentación
–Una página.
–Haga referencia a cualquier comunicación previa con el donante.
–Provea una breve descripición de los fondos solicitados, longitud y propósito del programa.
–Agradezca al lector por su consideración por la propuesta.
–Firmado por alguien autorizado por la organización para llevar a cabo el
proyecto.
Notes: Elementos requeridos (RP-32)
Carta de presentación
(ver PowerPoint)

## Slide 40: Elementos requeridos
  Página de título
  – Nombre de la institución a la cual se somete la propuesta.
  – Una breve declaración acerca del propósito de la propuesta.
  – Fecha de presentación.
  – Nombre de la institución solicitante.
  – Nombre, título oficial, dirección de correo, número de teléfono/fax, dirección de e-mail de la persona que servirá de contacto.
Notes: Página de título (RP-33)
  (ver PowerPoint)

## Slide 41: Elementos requeridos
Tabla de contenidos
(generalmente utiliza números romanos)
– Los títulos de cada sección importante de la propuesta.
– Los subtítulos de unidades dentro de cada sección.
– El título de cada material adjunto.
Notes: Tabla contenido (RP-34)
(ver PowerPoint)

## Slide 42: El futuro
Desarrollar estrategias para conseguir recursos en el futuro
Notes: VIII. EL FUTURO: DESARROLLAR ESTRATEGIAS PARA CONSEGUIR RECURSOS EN EL FUTURO (RP- 35)
En forma paralela al desarrollo de proyectos, es importante identificar al donante o donantes que están dispuestos a apoyar proyectos.

## Slide 43: Identificar a posibles donantes
Individuos
Fundaciones privadas
Corporaciones
Gobiernos
Iglesia local
Asociación local
Unión
Servicios comunitarios adventistas
ADRA
Notes: Cómo identificar donantes potenciales (RP-36)
Individuos
Apoyan programas porque creen en el proyecto
Proveen tiempo como voluntarios
Fundaciones privadas
Generalmente apoyan causas específicas
Proveen subsidios y subvenciones
En EEUU: Foundation Centers son bibliotecas de fundaciones [llamar al (212)-620-4230]
Corporaciones
Apoyan la calidad de vida de empleados o proyectos relacionados con industrias
Proveen dinero, servicios, equipos
Gobiernos
Proveen fondos para organizaciones sin fines de lucro. Deben trabajar a través de ADRA para recibir fondos gubernamentales: la iglesia no acepta dinero del gobierno para preservar la separación entre iglesia y estado.
Iglesia local
Asociación local
Generalmente no proveen dinero; deben dar cartas de apoyo
Uniones
Dan información y apoyo técnico
Servicios comunitarios adventistas
Ofrecen subsidios financieros
Requieren cartas de apoyo de la asociación
ADRA
No da dinero; ellos piden dinero
Podrían adoptar un programa