¿QUÉ ES LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS? - Es un proceso de transformar una situación en otra removiendo, venciendo o navegando alrededor de los obstáculos. - Deducir una forma de alcanzar una meta o un destino - A menudo involucra la acumulación de los hechos de un problema (quién, qué, cuando, por qué, donde). TR-1

PASO 1 RECONOZCA LA EXISTENCIA DEL PRLBLEMA - Usted recibió un reclamo. - Usted no está satisfecha con el grado de desempeño o con el programa. - Los eventos recientes la llevan a cuestionar los planes. - Usted tiene que buscar el parecer y la ayuda de de su director o de otra persona. TR- 2

PASO 2: Defina y desarrolle una declaración de problema - ¿Está declarado objetivamente el problema? - ¿Está limitado en alcance? - Cada uno de los que están involucrados en el problema, ¿tienen un entendimiento común del problema? TR-3

Para declaraciones de problemas - Evite incluir cualquier "causa sobreentendida" en la exposición del problema. Por ejemplo, "La organización de Ministerios de la Mujer ha creado una desavenencia entre muchas mujeres y la sociedad de Dorcas". - Evite incluir cualquier "solución sobreentendida" en la declaración del problema. Ejemplo: "La cooperativa de Ministerios de la Mujer necesita ser modernizada y reorganizada" TR-4

PASO 3: Analice las causas potenciales reuniendo datos - Use diagrama de causa y efecto - Use la técnica de lluvia de ideas - Use esquemas o gráficos TR-5

PASO 4: Identifique posibles soluciones Tormenta de ideas (normas de procedimiento) - Evite la crítica y el "echar por tierra” ideas. - Busque ideas fantásticas/exageradas. - Vaya por la cantidad, al menos 20 o más. - Trate de edificar sobre las ideas de otros (cuando está en grupos). - "Piense afuera" de su propia experiencia y pericia. TR-6

Dos métodos para hacer Una lluvia de ideas 1. Discusión espontánea - - Comparten ideas todos de una vez - Haga una lista de las ideas según "se dicen en voz alta" 2. Petición colectiva firmada en círculo- - Cada uno toma un turno para ofrecer una idea - Cada uno puede pasar en cualquier turno - Continúa hasta que cada uno tuvo una oportunidad - Haga una lista de todas las ideas que se ofrecen TR-7

Las ventajas de la Lluvia de ideas - Permite la creatividad. - Permite que cada uno piense en voz alta. - Habrán ideas suficientes para reemplazar o eliminar otras más tarde. - Ayuda a la mente a ser más creativa. - Pueden participar más personas. TR-8

Las desventajas de la

Lluvia  de ideas

- Toma mucho tiempo

- Tendencia a evaluar las ideas

demasiado pronto

- Pueden ser dominadas por

una o dos personas.

TR-9

PASO 5: Determine las mejores soluciones. 1. Desarrolle y asigne unidades de criterio. 2. Aplique los criterios. 3. Elija la mejor solución TR-10

A. Desarrollar criterios y asignarle valores (MM está planeando comenzar un servicio de aconsejamiento en la iglesia). Criterio Valor Facilidad de implementación 20% Probabilidad de éxito 20% Eficacia del programa 50% Satisfaciendo la necesidad de la comunidad 10% TR-11

B. Aplique el criterio

Muestra de un edificio para MM

| Criterios | Peso | Edificio 1 | Edificio 2 | Edificio 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sitio | 40% | 40% | 10% | 35% |
| Costo | 30% | 20% | 25% | 25% |
| Tamaño | 20% | 10% | 15% | 20% |
| Diseño | 10% | 5% | 7% | 10% |
| Totales | 100% | 75% | 57% | 90% |
| Sumario |  | Buena ubicación; Pequeña | Gran casa; Mal situada | Casa grande Buen precio y diseño |

TR-12

Paso 6: Planes de acción - Divida las soluciones en tareas consecutivas - Desarrolle un plan de contingencia para una eventual emergencia TR-13

Plan de acción

| Paso para la acción Tarea actividad | Responsable Persona/ grupo | Fecha de comienzo | Fecha de terminación | Horas estimadas | costo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Echar las bases para estudios bíblicos | Dirige Lila | 3-mayo | 3- agos. | 16 | $ 6.000 |
| Repartir tarjetas de invitación | Dirige María Todas los MM incluidos | 3-sept. | 3-oct. | 6 | $ 2.000 |
| Organizar un grupo célula | Ronaldo | 3-dic. | 3-enero | 20 | $ 2.000 |
|  |  |  |  | 42 horas. | $ 10.000 |

TR-14

Refiérase a las preguntas siguientes: - ¿Ha considerado a los que serán afectados por la implementación? - ¿Ha considerado como implementará las soluciones? - ¿Ha considerado los recursos que se necesitarán para que la persona consiga completar su tarea asignada? - ¿Ha considerado la necesidad para que se compartan la información y los resultados? TR-15

Paso 7: Implemente una solución y evalúe el progreso - Recoja datos de acuerdo al plan de acción. - Lleve a cabo planes de contingencia según sea necesario. - Evalúe los resultados TR-16

Peligros latentes en la resolución de problemas - Trabajar sobre problemas que son demasiado generales, o que no están bien definidos. - Lanzarse a una solución antes de analizar realmente el problema. - Fallar en involucrar a expertos críticos en decisiones o a personas afectadas por el problema cuando identifique las soluciones posibles. TR-17

Más peligros latentes. . . - Abordar problemas que están más allá del control o influencia del individuo o del grupo. - Aplicar soluciones "favoritas" más bien que buscar una solución creativa. - Fallar en desarrollar buenas razones para elegir una solución - Fallar en planificar adecuadamente para ver como implementar y evaluar la solución elegida. TR-18